УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Центр образования села Усть-Белая»

\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.Е.Игнатьева/

Приказ от 23.03.2023г. № 54/1-од

**Дорожная карта по разработке ООП на основе федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «Центр образования села Усть-Белая»**

**Пояснительная записка**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами (ФООП). Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ «Центр образования с.Усть-Белая», в соответствие с ФООП.

**Цель дорожной карты:** организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 1 марта 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

* организационно-управленческое обеспечение;
* нормативно-правовое обеспечение;
* мероприятия содержательного характера;
* кадровое обеспечение;
* методическое обеспечение;
* информационное обеспечение;
* финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| ***1. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ*** |
| 1.1 | Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП | Март2023 г. | Игнатьева Л.Е.,Мельникова Ю.В. | Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП |
| 1.2 | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к введению ФООП | Март2023 г. | Игнатьева Л.Е.,Мельникова Ю.В.,Кравцова Я.В. | Аналитическая справка заместителя директора по УВР.Аналитическая справка заместителя директора по ВР |
| 1.3 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | Апрель2023 г. | Мельникова Ю.В.,Кравцова Я.В. | Аналитическая справка заместителя директора по УВР.Аналитическая справка заместителя директора по ВР |
| 1.4 | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому федеральному перечню учебников (далее – ФПУ), выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене. | Март2023 г. | Мельникова Ю.В.,Морозова Е.В. | Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года |
| 1.5 | Определение перспективного перечня учебников, которые необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ | Март2023 г. | Мельникова Ю.В.,Морозова Е.В. | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год |
| ***2. Нормативное обеспечение введения федеральных образовательных программ*** |
| 2.1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Март - сентябрь 2023 г. | Мельникова Ю.В. | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП |
| 2.2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП | В течение года | Мельникова Ю.В.,Кравцова Я.В. | Листы ознакомления педагогических работников с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП |
| 2.3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До1 сентября 2023 г. | Игнатьева Л.Е.Мельникова Ю.В., Кравцова Я.В. | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 2.4 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До1 сентября 2023 г. | Игнатьева Л.Е. | Устав образовательной организации |
| 2.5 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП | Март – апрель2023 г. | Мельникова Ю.В., Кравцова Я.В. | Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП |
| 2.6 | Внесение изменений в локальные нормативные акты образовательной организации с учетом требований ФООП | Март – август2023 г. | Игнатьева Л.Е.,Мельникова Ю.В., Кравцова Я.В. | 1)Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП.2)Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ |
| 2.7 | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета образовательной организации | До1 сентября 2023 г. | Игнатьева Л.Е.,Мельникова Ю.В. | Протокол заседания педагогического совета.Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП |
| ***3. Приведение содержания основных общеобразовательных программ образования в соответствие с федеральными образовательными программами*** |
| 3.1 | Приведение целевого раздела ООП НОО в соответствие с ФОП НОО:-анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО;-анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО | Март2023 г. | Мельникова Ю.В. | Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО |
| 3.2 | Приведение целевого раздела ООП ООО в соответствие с ФОП ООО:-анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО;-анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО | Март2023 г. | Мельникова Ю.В. | Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО |
| 3.3 | Приведение целевого раздела ООП СОО в соответствие с ФОП ООО:-анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО;-анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО | Март2023 г. | Мельникова Ю.В. | Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО |
| 3.4 | Приведение содержательного раздела ООП НОО в соответствие с ФОП НОО:-внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»;-анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО | Март2023 г. | Мельникова Ю.В. | 1)Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО.2)Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО.3) Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО |
| 3.5 | Приведение содержательного раздела ООП ООО в соответствие с ФОП ООО:- внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;- анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО | Март2023 г. | Мельникова Ю.В. | 1)Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.2)Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО.3) Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО |
| 3.6 | Приведение содержательного раздела ООП СОО в соответствие с ФОП СОО:- внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;- анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО | Март2023 г. | Мельникова Ю.В. | 1) Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО.2) Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО.3) Программа развития УУД в соответствии с ФОП ООО |
| 3.7 | Актуализация содержательного раздела ООП НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений:-разработка рабочих программ учебных предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,-разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО | Апрель2023 г. | Мельникова Ю.В., Кравцова Я.В. | 1) Рабочие программы учебных предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.2)Рабочие программы курсов внеурочной деятельности |
| 3.8 | Актуализация содержательного раздела ООП ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений:-разработка рабочих программ учебных предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,-разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО | Апрель2023 г. | Мельникова Ю.В., Кравцова Я.В. | 1)Рабочие программы учебных предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.2)Рабочие программы курсов внеурочной деятельности |
| 3.9 | Актуализация содержательного раздела ООП СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений:-разработка рабочих программ учебных предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,-разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО | Апрель2023 г. | Мельникова Ю.В., Кравцова Я.В. | 1)Рабочие программы учебных предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.2)Рабочие программы курсов внеурочной деятельности |
| 3.10 | Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО | Март2023 г. | Кравцова Я.В. | Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО |
| 3.11 | Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО | Март2023 г. | Кравцова Я.В. | Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО |
| 3.12 | Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО | Март2023 г. | Кравцова Я.В. | Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО |
| 3.13 | Приведение организационного раздела ООП НОО в соответствие с ФОП НОО:- выбор варианта учебного плана ФОП НОО;-формирование календарного учебного графика с учетом ФОП;-составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО;-анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО | Апрель2023 г. | Игнатьева Л.Е.,Мельникова Ю.В., Кравцова Я.В. | 1 Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО.2)Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП НОО.3) Календарный учебный график с учетом ФОП НОО.4)План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО.5)Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО |
| 3.14 | Приведение организационного раздела ООП ООО в соответствие с ФОП ООО:-выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения;-формирование календарного учебного графика с учетом ФОП;-составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО;-анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО | Апрель2023 г. | Игнатьева Л.Е.,Мельникова Ю.В., Кравцова Я.В. | 1)Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО.2) Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО.3)План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФОП СОО и профиля обучения.4)Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО |
| 3.15 | Приведение организационного раздела ООП СОО в соответствие с ФОП СОО:-выбор варианта учебного плана ФОП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения;-составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО;-анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО | Апрель2023 г. | Игнатьева Л.Е.,Мельникова Ю.В., Кравцова Я.В. | 1)Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО.2)Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО.3)План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФОП СОО и профиля обучения.4) Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО |
| ***4. Кадровое обеспечение введения федеральных образовательных программ*** |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов | Март2023 г. | Котляров В.А | Аналитическая справка заместителя директора по УВР |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ | Март2023 г. | Котляров В.А. | Аналитическая справка заместителя директора по УВР |
| 4.3 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников образовательной организации, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Март2023 г. | Котляров В.А. | 1)План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы.2)Аналитическая справка заместителя директора по УВР |
| 4.4. | Организация конструирования педагогическими работниками рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана на основе федеральных базовых рабочих программ в конструкторе рабочих программ | Март – май2023 г. | Игнатьева Л.Е.,Мельникова Ю.В. | Приказ об организации работы педагогических работников в конструкторе рабочих программ, с охватом в 100 процентов педагогических работников. реализующих федеральные базовые рабочие программы. |
| 4.5 | Организация конструирования педагогическими работниками рабочих программ учебных предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в конструкторе рабочих программ | Март – май2023 г. | Игнатьева Л.Е.,Мельникова Ю.В. | Приказ об организации работы педагогических работников в конструкторе рабочих программ, с охватом в 100 процентов педагогических работников. |
| 4.6 | Организация конструирования педагогическими работниками рабочих программ курсов внеурочной деятельности в конструкторе рабочих программ | Март – май2023 г. | Игнатьева Л.Е.,Мельникова Ю.В. | Приказ об организации работы педагогических работников в конструкторе рабочих программ, с охватом в 100 процентов педагогических работников |
| 4.7 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Август2023 г. | Игнатьева Л.Е.,Мельникова Ю.В. | Приказ об утверждении учебной нагрузки на 2023-2024 уч. г. учебный год |
| ***5. Методическое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ*** |
| 5.1 | Внесение изменений в план методической работы образовательной организации, в части утверждения мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП | Март2023 г. | Мельникова Ю.В. | 1) План методической работы.2) Приказ о внесении изменений в план методической работы |
| 5.2 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФООП | Март2023 г. | Мельникова Ю.В. | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 5.3 | Изучение педагогическим коллективом нормативных документов по внедрению ФООП | Март – май 2023 г.в соответствии с планами МО | Мельникова Ю.В., Колодиенко О.Л, Тюмидова Г.В., Михинкевич В.Г. | 1) Планы работы ШМО.2) Протоколы заседаний ШМО |
| 5.4 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ | В течение года | Мельникова Ю.В., Колодиенко О.Л, Тюмидова Г.В., Михинкевич В.Г. | План работы методического совета образовательной организации.1) Планы работы ШМО.2) Аналитическая справка заместителя директора по УВР |
| 5.5 | Организация участия педагогических работников и администрации образовательной организации в окружных совещаниях с участием ГАОУ ДПО ЧАО ЧИРО ИПК по организационному и методическому сопровождению работ по вопросам введения ФООП (в формате ВКС) | В течение года | Мельникова Ю.В., Колодиенко О.Л, Тюмидова Г.В., Михинкевич В.Г. | Пакет методических материалов по вопросам введения ФОП |
| 5.6 | Организация участия педагогических работников и администрации образовательной организации в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (в формате ВКС) | В течение года | Мельникова Ю.В., Колодиенко О.Л, Тюмидова Г.В., Михинкевич В.Г. | Пакет методических материалов по актуальным вопросам введения ФОП |
| 5.7 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | В течение всего периода реализации ООП НОО | Мельникова Ю.В., Колодиенко О.Л. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО |
| 5.8 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО | В течение всего периода реализации ООП ООО | Мельникова Ю.В., Тюмидова Г.В., Михинкевич В.Г. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО |
| 5.9 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | В течение всего периода реализации ООП СОО | Мельникова Ю.В., Тюмидова Г.В., Михинкевич В.Г. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО |
| 5.10 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП | До 1 сентября 2023 года | Мельникова Ю.В. | 1)План функционирования ВСОКО на 2023-2024 учебный год.2)Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 5.11 | Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП | До 1 сентября 2023 года | Мельникова Ю.В. | План ВШК на 2023-2024 учебный год. |
| ***6. Информационное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ*** |
| 6.1 | Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» информации, федеральных, региональных, муниципальных нормативных правовых актов, плана-графика образовательной организации по вопросам введения ФООП. | В течение года | Мельникова Ю.В., Котляров В.А. | На официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» размещены:1) Информация о введении ФООП.2) Приказы об утверждении ФОП НОО, ФОП ООО; ФОП СОО.3) План-график по вопросам введения ФООП. |
| 6.2 | Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения основных общеобразовательных программ в соответствие с ФООП | Май2023 г. | Мельникова Ю.В., | 1) Протокол родительского собрания 1–4-х классов.2) Протокол родительского собрания 5–9-х классов.3) Протокол родительского собрания 10-х классов |
| 6.3 | Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО | Май2023 г. | Мельникова Ю.В. | Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021, соответствующей ФООП НОО |
| 6.4 | Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО | Май2023 г. | Мельникова Ю.В. | Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и соответствующей ФОП ООО |
| 6.5 | Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО | Май2023 г. | Мельникова Ю.В. | Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО |